## Anexo I - PA_20240406
NOMBRE DEL PROYECTO: "Polo de Desarrollo Local y Regional Universidad Nacional Arturo Jauretche en el Partido de Florencio Varela"
N° COF: 02/2013
ORGANISMO EJECUTOR: UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE
N° VERSIÓN: 01/24
N° Adquisición | Descripcion de la adquisicion | Componente/Actividad |  | Cantidad | Monto Total |  | Financiamiento US$ |  | Modalidad de Compra | Fecha (estimación) | Estado de Situación | Comentarios
[6 empty] | FOCEM | CLE | CLNE
1 | Programas de Computacion | 4.2 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 649.9995 | 0 | 500 | 149.9995 | CD | 2024-10-22 | Planificada
2 | Otros Equipos de Informatica/vigilancia | 4.2 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 7065 | 4375 | 253.14 | 2436.86 | CD | 2024-10-21 | Planificada
3 | Fiscalizacion de Obra-Coordinacion y especialidad arquitectura | -1.3- | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 85000 | 2815.07 | 42084.9039 | 40100.0261 | LP/CP | 2023-12-23 | Desestimada
4 | Útiles, librería y papelería anual | 4.3 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 4062.5 | 0 | 3124.5 | 938 | CD | 2024-07-01 | Planificada
5 | Reparaciones, reposición de equipos y services anual | 4.3 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 7641.3834 | 1558 | 3334.5 | 2748.8834 | CD | 2024-07-01 | Planificada
6 | Telefonía, Internet y servicios básicos anual I | 4.3 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 1463 | 0 | 1125 | 338 | CD | 2024-09-01 | Planificada
7 | Terminación: Construcción Obra Civil para Red de 17 Aula-Laboratorios Integrados | -1.2- | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 9395667.53 | 6046494 | 244230.42 | 3104943.11 | LPI |  | Desestimada
8 | PCs Aula Laboratorio | -1.1- | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 36.000 | 27.822 | - | 8.178 | LP/CP |  | Desestimada
9 | Infraestructura de red de laboratorios | 1.1 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 4095 | 0 | 3164.7065 | 930.2935 | CD | 2025-02-01 | Planificada
10 | Mobiliario | 1.1 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 22677.84 | 12380 | 5999.9772 | 4297.8628 | LP/CP |  | Finalizada
11 | Fiscalización de Obra Especialidad Estructura | 1.3 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 13552.29 | 10810.2515 | 0 | 2742.0385 | LP/CP |  | Finalizada
12 | Fiscalización de Obra Especialidad Intalaciones | 1.3 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 23800 | 19346.1981 | 0 | 4453.8019 | LP/CP |  | Finalizada
13 | Personal Unidad Ejecutora | 4.1 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 317987.4555 | 61710 | 201089.55 | 55187.9055 | CD |  | En ejecución
14 | Traslados y Viaticos | 4.3 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 7055.0946 | 5427 | 0 | 1628.0946 | CD |  | En ejecución
15 | Publicacion Licitaciones | 4.3 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 26000 | 0 | 20000 | 6000 | CD |  | En ejecución
16 | Equipamiento Informático para Laboratorios FOCEM | 1.1 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 367050.42 | 300861 | 0 | 66189.42 | LP | 2025-02-01 | Planificada | Laboratorios varios.
17 | Laboratorio Completo p/Enseñanza de la Física en Nivel Superior, c/asistencia computarizada; adecuado a la enseñanza de las ingenierías | 1.1 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 457219.4 | 340700 | 34070 | 82449.4 | LP | 2024-06-01 | Planificada | Laboratorio Integrado de Física
18 | Equipamiento para Laboratorio Electrónica de Potencia y Aplicada. | 1.1 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 429842.6 | 320300 | 32030 | 77512.6 | LP | 2025-02-01 | Planificada | Laboratorio Electrónica de Potencia y Aplicada.
19 | Radiómetro portatil p/fototerapia azul. | 1.1 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 19360 | 15100 | 0 | 4260 | CP | 2025-06-01 | Planificada | Laboratorio Bioelectronica (Bioingenieria)
20 | Torno y Fresadora para Mecanizado de Prototipado con herramientas manuales varias | 1.1 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 251904.16 | 206479.16 | 0 | 45425 | LP | 2024-06-01 | Planificada | Laboratorio de Prototipado (Fab-Lab)
21 | Equipamiento para relevamiento topográfico | 1.1 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 140650.14 | 115287 | 0 | 25363.14 | LP | 2025-02-01 | Planificada | Laboratorio de Equipos de Metrología
22 | Equipamiento electrónico para análisis de materiales | 1.1 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 623219 | 395484 | 115351 | 112384 | LPI | 2025-02-01 | Planificada | Laboratorio de Biomateriales
23 | Readecuación Proyecto FOCEM |  | Imprevistos |  | 24000.09 | 0 | 0 | 24000.09 | CD | 2023-06-01 | Finalizada
24 | Fiscalización de Obra FOCEM | 1.3 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 40000 | 13288 | 19769.8512 | 6942.1488 | CD | 2024-10-01 | Planificada
25 | Mobiliario 2024 | 1.1 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 60000 | 49091 | 0 | 10909.0909 | LP/CP | 2024-06-01 | Planificada
26 | Terminación: Construcción Obra Civil para Red de 17 Aula-Laboratorios Integrados | 1.2 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 9395667.53 | 6046494 | 244230.42 | 3104943.11 | LPI | 2024-10-01 | Planificada
A 01 | PC para aula-laboratorio | 1.1 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 57256.48 | 46170.76 | 11085.72 | 0 | LPN/CPN |  | Finalizada
A 02 | UPS 800W | 1.1 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 4027.01 | 2536.96 | 1490.05 | 0 | LPN/CPN |  | Finalizada
A 03 | PC varios tipos y funciones con servidor | 1.1 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 24047.72 | 19391.49 | 4656.23 | 0 | LPN/CPN |  | Finalizada
A 04 | Pyrometro Infrarrojo | 1.1 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 1482.33 | 1482.33 | 0 | 0 | CD |  | Finalizada
A 05 | Construccion Obra Civil para Red de 17 Aula-Laboratorios Integrados | 1.2 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 1852211.05 | 1603942.9 | 74844.55 | 173423.6 | LPI |  | Finalizada
A 06 | Ensayo de Mat Fund y Columnas Obra Edificio Ing Lab | 1.2 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 2192.0515 | 0 | 1691.0313 | 501.0202 |  |  | Finalizada
A 07 | Fiscalizacion de Obra | 1.3 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados |  | 33255.809 | 24593.93 | 419.1 | 8242.779 | LP/CP |  | Finalizada
A 08 | Articulador capacitación técnica y extensión universitaria | 2.1 | Componente 2: Comunidad Universitaria perfeccionada |  | 29304.54 | 0 | 29304.54 | 0 | LP/CP |  | Finalizada
A 09 | Intercambio Academico (pasajes) | 2.2 | Componente 2: Comunidad Universitaria perfeccionada |  | 11543.49 | 0 | 11543.49 | 0 | LP/CP |  | Finalizada
A 10 | Certificacion competencia laborales | 2.3 | Componente 2: Comunidad Universitaria perfeccionada |  | 45314.27 | 45314.27 | 0 | 0 | LPI |  | Finalizada
A 11 | Contratación de Ser.de Capac. y Cert.de Competencias Laborales | 2.3 | Componente 2: Comunidad Universitaria perfeccionada |  | 17747.7 | 17747.7 | 0 | 0 |  |  | Finalizada
A 12 | Promotor Social | 3.1 | Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas |  | 49171.84 | 0 | 49009.17 | 162.67 | LP/CP |  | Finalizada
A 13 | Refacciones Salon Cultural - Obra civil | 3.2 | Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas |  | 79586.45 | 0 | 79586.45 | 0 | LP/CP |  | Finalizada
A 14 | Salon Cultural - Instalaciones | 3.2 | Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas |  | 63679.53 | 0 | 63679.53 | 0 | LP/CP |  | Finalizada
A 15 | Salon Cultural - Equipamiento | 3.2 | Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas |  | 78790.24 | 0 | 78790.24 | 0 | LP/CP |  | Finalizada
A 16 | Salon Cultural - Instalacion y Puesta en Marcha Materiales Electricos e Iluminacion de Emergencia | 3.2 | Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas |  | 11612.83 | 0 | 11612.83 | 0 | CD |  | Finalizada
A 17 | Seminario primer semestre 2014 | 3.3 | Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas |  | 9503.57 | 0 | 9503.57 | 0 | CD |  | Finalizada
A 18 | Material Grafico Seminario 2do. Semestre 2014 | 3.3 | Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas |  | 2125.09 | 0 | 2125.09 | 0 | CD |  | Finalizada
A 19 | Material Grafico Seminario 1er. Semestre 2015 | 3.3 | Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas |  | 898.73 | 0 | 898.73 | 0 | CD |  | Finalizada
A 20 | Material Gráfico Seminario 1er. Semestre 2014 | 3.3 | Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas |  | 1706.78 | 0 | 1706.78 | 0 | CD |  | Finalizada
A 21 | Seminario segundo semestre 2014 | 3.3 | Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas |  | 135.19 | 0 | 135.19 | 0 | CD |  | Finalizada
A 22 | Seminario primer semestre 2015 | 3.3 | Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas |  | 8112.44 | 0 | 8112.44 | 0 | CD |  | Finalizada
A 23 | Material Grafico Seminario 1er. Cuatrimestre 2016 | 3.3 | Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas |  | 89.33 | 0 | 89.33 | 0 | CD |  | Finalizada
A 24 | Tractor p/ mantenimiento parque | 3.4 | Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas |  | 7576.57 | 7576.57 | 0 | 0 | CD |  | Finalizada
A 25 | Articulos Varios Mantenimiento Parque ( desmalezadora, motosierra,etc) | 3.4 | Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas |  | 656.82 | 601.83 | 0 | 54.99 | CD |  | Finalizada
A 26 | Vehiculos Transportes de Pasajeros | 3.4 | Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas |  | 180626.41 | 180626.41 | 0 | 0 | LP/CP |  | Finalizada
A 27 | Responsable Compras y Licitaciones | 4.1 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 150374.16 | 84810 | 64180.41 | 1383.75 | CD |  | Finalizada
A 28 | Responsable Contable | 4.1 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 164251.66 | 89610 | 73257.91 | 1383.75 | CD |  | Finalizada
A 29 | Coordinador | 4.1 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 211196.07 | 114870 | 94546.96 | 1779.11 | CD |  | Finalizada
A 30 | Auxiliar Administrativo 1 | 4.1 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 35400.08 | 0 | 35186.04 | 214.04 | CD |  | Finalizada
A 31 | Auxiliar Administrativo 1 | 4.1 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 42745.27 | 0 | 42351.35 | 393.92 | CD |  | Finalizada
A 32 | Auxiliar Estadisticas | 4.1 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 29676.2 | 0 | 29676.2 | 0 | CD |  | Finalizada
A 33 | Personal Unidad Ejecutora | 4.1 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 239403.656 | 0 | 236105.5806 | 3298.0753 |  |  | Finalizada
A 34 | Refacciones Oficina UE | 4.2 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 8871.92 | 0 | 8871.92 | 0 | CD |  | Finalizada
A 35 | Aire acondicionado | 4.2 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 4833.54 | 4833.54 | 0 | 0 | CD |  | Finalizada
A 36 | Equipos de informática | 4.2 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 7861.87 | 7861.87 | 0 | 0 | LP/CP |  | Finalizada
A 37 | Otros equipos de oficina | 4.2 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 188.69 | 37.81 | 142.94 | 7.94 | CD |  | Finalizada
A 38 | Mobiliario | 4.2 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 7381.63 | 7381.63 | 0 | 0 | CD |  | Finalizada
A 39 | Otros Equipos de Informatica | 4.2 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 93.34 | 77.14 | 0 | 16.2 | CD |  | Finalizada
A 40 | Refaccion Deposito Oficina UE | 4.2 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 331.16 | 325.54 | 0 | 5.62 | CD |  | Finalizada
A 41 | Imprenta y Publicaciones | 4.3 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 8660.08 | 0 | 8660.08 | 0 | CD |  | Finalizada
A 42 | Utiles de escritorio Año 1 | 4.3 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 1040.33 | 0 | 1039.39 | 0.94 | CD |  | Finalizada
A 43 | Tinta y Tonner Año 1 | 4.3 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 299.17 | 0 | 299.17 | 0 | CD |  | Finalizada
A 44 | Resmas de papel año 1 | 4.3 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 27.14 | 0 | 27.14 | 0 | CD |  | Finalizada
A 45 | Contrato Juridico | 4.3 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 1431.9761 | 0 | 1019.5089 | 412.4672 |  |  | Finalizada
A 46 | Gastos Bancarios | 4.3 | Componente 4 - Unidad Ejecutora |  | 88.9129 | 0 | 0 | 88.9129 |  |  | Finalizada
Referencias:
CD: Contratación directa
LP/CP: Licitación privada o concurso privado
LPN/CPN: Licitación pública o concurso público nacional
LPI: Licitación Pública Internacional
(*) Nota: "Laboratorios varios" refiere al equipamiento para los siguientes: Laboratorio Integrado de Física, Laboratorio Bioelectronica (Bioingenieria), Laboratorio de Prototipado (Fab-Lab), Laboratorio de Equipos de Metrología y Laboratorio de Biomateriales.

## Anexo II-Conciliación
CONCILIACIÓN Presupuesto - Plan de Adquisiciones |  |  | Financiamiento US$ |  |  | VALOR TOTAL
|  |  | FOCEM | CLE | CLNE
Componente 1 | C 1 - Adquisiciones Previstas en el PA |  | 9543738.98 | 548802.6362 | 3730969.306 | 13823510.92
| 1.1 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados | 1825263.7 | 207847.6836 | 429720.8073 | 2462832.191
| 1.2 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados | 7650436.9 | 320766.0013 | 3278867.73 | 11250070.63
| 1.3 | Componente 1 - Red de Laboratorios Integrados | 68038.3796 | 20188.9512 | 22380.7681 | 110608.099
| C 1 - Otros gastos no vinculados con adquisiciones |  | 3509065.02 | 622851.3638 | 0 | 4131916.384
Componente 2 | C 2 - Adquisiciones Previstas en el PA |  | 63061.97 | 40848.03 | 0 | 103910
| 2.1 | Componente 2: Comunidad Universitaria perfeccionada | 0 | 29304.54 | 0 | 29304.54
| 2.2 | Componente 2: Comunidad Universitaria perfeccionada | 0 | 11543.49 | 0 | 11543.49
| 2.3 | Componente 2: Comunidad Universitaria perfeccionada | 63061.97 | 0 | 0 | 63061.97
| C 2 - Otros gastos no vinculados con adquisiciones |  | 162589.03 | 507.97 | 0 | 163097
Componente 3 | C 3 - Adquisiciones Previstas en el PA |  | 188804.81 | 305249.35 | 217.66 | 494271.82
| 3.1 | Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas | 0 | 49009.17 | 162.67 | 49171.84
| 3.2 | Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas | 0 | 233669.05 | 0 | 233669.05
| 3.3 | Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas | 0 | 22571.13 | 0 | 22571.13
| 3.4 | Componente 3: Educación superior y sociocultural promovidas | 188804.81 | 0 | 54.99 | 188859.8
| C 3 - Otros gastos no vinculados con adquisiciones |  | 1795.19 | 12689.65 | 0 | 14484.84
Componente 4 | C 4 - Adquisiciones Previstas en el PA |  | 382877.53 | 824791.2896 | 78412.4685 | 1286081.288
| 4.1 | Componente 4 - Unidad Ejecutora | 351000 | 776394.0006 | 63640.5508 | 1191034.551
| 4.2 | Componente 4 - Unidad Ejecutora | 24892.53 | 9768 | 2616.6195 | 37277.1495
| 4.3 | Componente 4 - Unidad Ejecutora | 6985 | 38629.2889 | 12155.2981 | 57769.587
| C 4 - Otros gastos no vinculados con adquisiciones |  | 9467.47 | 23631.7104 | 0 | 33099.1804
Auditoría | Auditoría |  | 90000 | 0 | 0 | 90000
Imprevistos | Imprevistos |  | 0 | 802321 | 0 | 802321
Gastos No Elegibles | Readecuación proyecto Obra FOCEM |  | 0 | 0 | 24000.09 | 24000.09
Saldo Gastos no Elegibles | Saldo Gastos no Elegibles |  | 0 | 0 | 981242.476 | 981242.476
TOTAL |  |  | 13951400 | 3181693 | 4814842 | 21947935